## Hoja1
sprint | semana | Historia de usuario | puntos totales | Entregable / Sprint Goal
Sprint 0 | Semanas 1 - 2 | N/A (Configuración técnica y de arquitectura limpia en el repositorio). | 0 | Entorno Base Listo: Repositorio inicializado, base de datos vinculada y espacio de Jira estructurado para el equipo.
Sprint 1 | Semanas 3 - 4 | HU01: Control de acceso seguro por roles (Módulo 3.7 y 4.4).HU02: Administración de perfiles de usuario. | 8 | Módulo de Seguridad: Autenticación de usuarios activa con cifrado de datos y restricción de vistas según el rol jerárquico.
Sprint 2 | Semanas 5 - 6 | HU03: Registro y hoja de vida de trabajadores (Módulo 3.3).HU04: Asignación de contratistas a obras. | 5 | Gestión de Personal: Base de datos operativa de obreros, ingenieros y contratistas vinculados al sistema.
Sprint 3 | Semanas 7 - 8 | HU05: Creación y parametrización de proyectos de construcción (Módulo 3.1 y 4.1).HU06: Definición de hitos y cronograma de obra. | 8 | Gestión de Proyectos: Panel de control para dar de alta obras, delimitar presupuestos iniciales y visualizar fases del proyecto.
Sprint 4 | Semanas 9 - 10 | HU07: Control de existencias y stock de almacén (Módulo 3.4).HU08: Registro de movimientos de materiales (Entradas/Salidas). | 13 | Inventario y Materiales: Sistema de trazabilidad de insumos (cemento, acero, herramientas) con alertas automáticas de escasez.
Sprint 5 | Semanas 11 - 12 | HU09: Diligenciamiento de la bitácora diaria de campo (Módulo 3.2 y 4.2).HU10: Reporte fotográfico y novedades climáticas. | 8 | Bitácora e Informes: Herramienta digital para que los ingenieros residentes registren el avance diario y mitiguen fallos de red en campo.
Sprint 6 | Semanas 13 - 14 | HU11: Carga y organización de planos y contratos (Módulo 3.6 y 4.3).HU12: Respaldos automáticos de documentación. | 5 | Gestión Documental: Repositorio digital centralizado y seguro para planos (PDF/DWG) y actas, con copias de seguridad automáticas.
Sprint 7 | Semanas 15 - 16 | HU13: Registro de costos reales vs. presupuesto (Módulo 3.5).HU14: Liquidación de nóminas y reportes financieros. | 13 | Módulo Financiero y Cierre: Tablero contable con balances económicos consolidados y generación de informes de rentabilidad para gerencia.